Diagnostics territoriaux et management de projets 12h CM et 32h TD

Enseignant.e.s-chercheur.e.s Lise Bourdeau-Lepage, Professeur des universités en géographie (ASTRE) Emmanuel Thimonier-Rouzet, Professeur des universités associé en aménagement de l’espace et urbanisme (ASTRE)

Descriptif général (objectifs pédagogiques) Le cours a comme objectif de former les étudiants aux grands principes de management en vue de piloter une équipe-projet, plus particulièrement dans le cadre de réponses à appels d’offres de marchés publics visant la réalisation de diagnostics territoriaux en aménagement du territoire. Ainsi les étudiants auront les clefs de lecture de la fonction de « consultant ». Chapitre 1 : Données de cadrage sur la fonction de « consultant » en aménagement du territoire - Les effets de la décentralisation - Des commanditaires parfois critiques - L’éthique de la fonction - Un environnement concurrentiel - L’éventail des activités ; des formes imposées Chapitre 2 : Méthodologie classique de réponses aux appels d’offres de marchés publics de services en aménagement du territoire - Rappel des contextes et reformulation de la problématique, des enjeux et des objectifs - Elaboration puis proposition d’une méthode de travail ; justification de chaque étape de celle-ci - Estimation puis proposition budgétaire - Principales références du cabinet-conseil ou du groupement de cabinets-conseils (le cas échéant) - Présentation orale de la proposition de collaboration auprès du commanditaire Chapitre 3 : La réalisation d’une prestation de diagnostic en aménagement du territoire (en complément du TD) - L’élaboration et la mise en place d’une stratégie opérationnelle - L’élaboration et la mise en place d’une stratégie rédactionnelle - Les conclusions, préconisations et scénarisations. En travaux dirigés, les étudiants seront mis en situation. Ils auront deux ateliers. Le premier portera sur la rédaction d’une proposition de collaboration par petits groupes de 4 à 5 étudiants en réponse à un appel d’offre. Le second aura comme objectif de faire un diagnostic d’un quartier de Lyon sur une thématique donnée.

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES - Note : épreuve écrite

Bibliographie indicative : DESJARDINS X., 2021, L’aménagement du territoire ; Armand Colin (2ème édition), Paris, 208 p. DUMONT G.-F., 2018, Les territoires français : diagnostic et gouvernance. Concepts, méthodes, applications ; (2ème édition), Armand Colin, Paris, 288 p. NICOLAS-LE STRAT P., 2003, La relation de consultance. Une sociologie des activités d’étude et de conseil ; L’Harmattan, Paris, 252 p. THIMONIER-ROUZET E. et CHEMIN C., 2010, Le rapprochement consultant-chercheur en aménagement du territoire : un apport à haute valeur ajoutée ?. Revue internationale EchoGéo, rubrique « Sur le vif », Paris BION J-Y. (coord.), 2003, Le diagnostic territorial : outil de l'action publique. Diagnostics de territoires et systèmes d'acteurs, Lyon : CERTU, cahier n°4. * Besancenot F., 2008, Réalisation d'un diagnostic territorial de développement durable. Expérimentation dans le Bassin potassique alsacien, Développement durable et territoires.* Dayan L., Joyal A. et S. Lardon (dir.), 2011, L’ingénierie de territoire à l’épreuve du développement durable, Paris : L’Harmattan. Debarbieux B. et S. Lardon (dir.), 2003, Les figures du projet territorial, Paris : Editions de l’Aube DATAR (Bibliothèque des territoires). Lardon S., Lelli L. et V. Piveteau (coord.), 2005, Le diagnostic des territoires, Géocarrefour, vol. 80 n°2, pp. 70-162.* Lardon S. et V. Piveteau, 2005, Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les modèles spatiaux, Géocarrefour, vol. 80 n°2, pp. 75-90.* Mazel, O., Vazard P. et K. Werner, 1997, Construire un projet de territoire. Du diagnostic aux stratégies, Paris : Ministère de l’équipement (Éditions Villes et territoires), Comité de liaison des comités de bassin d’emploi, DATAR, Ministère de l’emploi et de la solidarité. Rouxel F. et D. Rist, 2000, Le développement durable : approche méthodologique dans les diagnostics territoriaux, Lyon : CERTU (Aménagement et urbanisme), dossier 105. Tanguy T., 2005, Diagnostic économique du bassin brestois et localisation de l’emploi dans Brest métropole océane, Brest : ADEUPa. DESTATTE Ph. et Ph. DURANCE (dir.), 2009, Les mots-clés de la prospective territoriale, Documentation française. Moati Ph. et S. Loire, 1999, Éléments de méthode pour l’analyse du tissu économique local, Paris : Crédoc (département Dynamique des marchés).